MOTEUR DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Proposition de déploiement — 4 000 000 documents

Solution : Elasticsearch + Apache Tika + Kafka

Périmètre : 400 utilisateurs · Open source · On-premise

| 4 000 000 documents indexés | 400 utilisateurs simultanés | 6 mois de déploiement total |
| --- | --- | --- |

Document confidentiel — Usage interne

23 juin 2026

# Sommaire

# 1. Contexte et enjeux

## 1.1 Situation actuelle

L’organisation gère un patrimoine documentaire de 4 millions de fichiers (PDF, Word, Excel, PowerPoint, emails PST, textes) répartis sur un ou plusieurs serveurs de fichiers. L’absence d’un moteur de recherche centralisé engendre plusieurs problèmes mesurables :

- Temps de recherche manuel estimé à 45–90 minutes par jour et par utilisateur.

- Documents introuvables : perte d’information, risque de doublon ou de version obsolète.

- Productivité réduite sur les tâches à forte valeur ajoutée.

- Risques de conformité (RGPD, audit) liés à l’opacité du patrimoine documentaire.

## 1.2 Objectifs du projet

Le projet vise à doter les 400 utilisateurs d’un moteur de recherche full-text performant sur l’intégralité du patrimoine documentaire, avec :

- Recherche en moins d’1 seconde sur 4 000 000 de documents.

- Support de tous les formats bureautiques : PDF, DOCX, XLSX, PPTX, PST, TXT.

- Indexation automatique des nouveaux documents (surveillance temps réel).

- Interface web accessible depuis n’importe quel navigateur.

- Architecture scalable, maintenable et basée sur des technologies open source éprouvées.

- Contrôle d’accès aux documents (ACL) : chaque utilisateur ne recherche et ne consulte que les documents auxquels il est autorisé, selon les permissions POSIX du système de fichiers et les groupes Active Directory / LDAP.

💡 Gain de productivité estimé En réduisant le temps de recherche de 60 minutes à 2 minutes par utilisateur et par jour, le projet libère l’équivalent de 5,1 ETP par an (400 utilisateurs × 58 min × 220 jours ÷ 7h). Sur la base d’un coût moyen de 45 000 €/ETP, le gain annuel est estimé à 229 500 €.

# 2. Solution technique retenue

## 2.1 Architecture générale

La solution repose sur une stack 100 % open source, conteneurisée via Docker Compose et déployable on-premise. Elle s’articule autour de cinq composants principaux :

| Composant | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Extraction texte | Apache Tika 3.3.1 | Lit et extrait le texte de tous les formats de fichiers |
| File de messages | Apache Kafka | Distribue le travail entre les 12 workers d’indexation |
| Indexation | Elasticsearch 9.4.3 | Stocke et recherche dans le texte extrait (cluster 4 nœuds) |
| API | FastAPI (Python) | Expose les fonctions de recherche et l’aperçu des documents |
| Interface | Vue 3 + DSFR, servi par Nginx | Interface web conforme au Système de Design de l’État, accessible sur navigateur, sans installation client |
| Contrôle d’accès (ACL) | ACL POSIX + LDAP/AD | Filtre les résultats à la recherche : chaque utilisateur ne voit que les documents auxquels il est autorisé (droits POSIX + groupes AD/LDAP) |

## 2.2 Formats de fichiers supportés

Apache Tika gère nativement l’ensemble des formats demandés :

- Documents texte : .doc, .docx, .txt, .rtf

- Tableurs : .xls, .xlsx

- Présentations : .ppt, .pptx

- PDF : extraction du texte et des métadonnées

- Emails : .pst (archives Outlook) — sujets, corps, expéditeurs, destinataires

## 2.3 Performances attendues

| Indicateur | Démonstrateur | Production |
| --- | --- | --- |
| Documents indexés | 50 000 | 4 000 000 |
| Temps de réponse (recherche) | < 500 ms | < 1 000 ms |
| Débit d’indexation | ~500 000 docs/h | ~500 000 docs/h |
| Utilisateurs simultanés | 10 | 400 |
| Disponibilité cible | Horaires bureau | 99,5 % (SLA) |

# 3. Estimation des coûts

## 3.1 Infrastructure matérielle

Les coûts suivants correspondent à une architecture on-premise avec achat de serveurs. Les prix sont des estimations indicatives hors taxes.

| Équipement | Config. | Qté | Prix unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serveur Elasticsearch (nœuds ES) | 8 cœurs / 32 Go RAM / 1 To NVMe | 4 | 4 500 € | 18 000 € |
| Serveur d’ingestion (Workers + Tika + Kafka) | 16 cœurs / 32 Go RAM / 2 To NVMe | 1 | 6 000 € | 6 000 € |
| Serveur API + Interface web | 4 cœurs / 8 Go RAM / 100 Go SSD | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| NAS (stockage documents sources) | 6 × 4 To HDD RAID-6 + cache SSD | 1 | 3 000 € | 3 000 € |
| Réseau (switch 10 GbE, câblage) | Switch 10GbE 8 ports | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| TOTAL MATÉRIEL |  |  |  | 31 500 €* |

* Coût réel : 0 € — L’organisation dispose déjà de l’infrastructure nécessaire. Ce tableau est fourni à titre indicatif pour estimer la valeur du parc utilisé.

## 3.2 Charges de développement et déploiement

| Phase | Charge (jours) | Profil |
| --- | --- | --- |
| Installation et configuration infrastructure | 5 j | Système / DevOps |
| Déploiement stack Docker Compose | 3 j | DevOps |
| Paramétrage index + tests d’indexation | 5 j | Développeur Python |
| Indexation initiale des 4M documents | 3 j | Développeur Python |
| Tests de charge et optimisation | 4 j | Développeur + DevOps |
| Formation utilisateurs (8 sessions) | 2 j | Chef de projet |
| Documentation technique et utilisateur | 3 j | Développeur |
| TOTAL PRESTATION | 25 j |  |

## 3.3 Coûts récurrents annuels

| Poste | Coût annuel | Note |
| --- | --- | --- |
| Maintenance matérielle (contrat constructeur) | 2 600 €/an | 10 % du matériel |
| TMA applicative (10 j/an) | 0 €/an | 25 jours |
| Licences logicielles | 0 € | 100 % open source |
| Énergie et climatisation (estimation datacenter) | 1 800 €/an | 5 serveurs |
| TOTAL RÉCURRENT | 4 400 €/an |  |

## 3.4 Synthèse financière

|  | Investissement initial | Annuel récurrent |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure matérielle | 0 € (infrastructure existante) | 2 600 € |
| Prestation de déploiement | 0 € | — |
| TMA + exploitation | — | 8 800 € |
| TOTAL | 0 € HT | 4 400 € HT/an |

💰 Retour sur investissement (ROI) Gain annuel estimé : 229 500 € (5,1 ETP libérés × 45 000 €). Coût total sur 3 ans : 17 500 + (3 × 4 400) = 13 200 €. Gain sur 3 ans : 688 500 €. ROI sur 3 ans : × 52. Retour sur investissement atteint en moins d’un mois.

# 4. Planning de déploiement

## 4.1 Vue d’ensemble — 6 mois

Le déploiement est structuré en deux grandes phases : un démonstrateur à petite échelle (2 mois) permettant de valider la solution, suivi d’un déploiement en production complète (4 mois).

| Phase / Livrable | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 — DÉMONSTRATEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructure démonstrateur (1 serveur) | ███ |  |  |  |  |  | IT |
| Déploiement stack Docker | ███ |  |  |  |  |  | Dev |
| Indexation 50 000 documents pilotes |  | ███ |  |  |  |  | Dev |
| Tests utilisateurs (groupe pilote 10 pers.) |  | ███ |  |  |  |  | MOA |
| Validation et go/no-go production |  | ███ |  |  |  |  | CODIR |
| PHASE 2 — PRODUCTION |  |  |  |  |  |  |  |
| Achat et installation serveurs production |  |  | ███ |  |  |  | IT |
| Déploiement cluster 4 nœuds ES |  |  |  | ███ |  |  | Dev |
| Indexation initiale 4M documents (8 h) |  |  |  | ██ |  |  | Dev |
| Tests de charge (400 utilisateurs) |  |  |  |  | ███ |  | Dev |
| Formation utilisateurs (8 sessions) |  |  |  |  | ██ |  | MOA |
| Mise en production + surveillance |  |  |  |  |  | ███ | IT |

## 4.2 Phase 1 — Démonstrateur (mois 1–2)

Objectif Valider la pertinence de la solution sur un corpus représentatif de 50 000 documents, avec un groupe pilote de 10 utilisateurs, sur un serveur unique. Décision go/no-go en fin de phase.

### Mois 1 — Installation et mise en route

- Provisionnement d’un serveur de test (peut être une VM existante : 8 cœurs, 16 Go RAM, 500 Go SSD).

- Déploiement du stack Docker Compose (Elasticsearch nœud unique, Tika ×2, Kafka, API).

- Indexation d’un échantillon de 50 000 documents représentatifs (tous formats).

- Validation de l’extraction texte par format (PDF, DOCX, XLSX, PPTX, PST).

- Livrable : rapport de tests d’indexation avec taux de succès par format.

### Mois 2 — Tests utilisateurs et validation

- Ouverture d’accès au groupe pilote (10 personnes issues de différents services).

- Recueil de retours sur la pertinence des résultats, la performance et l’ergonomie.

- Ajustements des paramètres de recherche (analyseurs linguistiques, scoring).

- Présentation au CODIR avec métriques de satisfaction et décision de passage en production.

- Livrable : procès-verbal de validation + présentation go/no-go.

## 4.3 Phase 2 — Déploiement production (mois 3–6)

Objectif Déployer la solution à pleine échelle sur l’intégralité des 4 000 000 de documents, avec le cluster Elasticsearch 4 nœuds, les 12 workers d’indexation et l’ouverture à 400 utilisateurs.

### Mois 3 — Infrastructure production

- Commande et livraison des serveurs (délai constructeur : 3–4 semaines).

- Installation physique en datacenter : rack, réseau 10 GbE, alimentation redondée.

- Configuration OS, Docker, monitoring système (Zabbix).

### Mois 4 — Déploiement et indexation

- Déploiement du stack production (cluster ES 4 nœuds, 4 Tika, 12 workers).

- Lancement de l’indexation initiale des 4 000 000 de documents (~8 heures).

- Activation du watcher pour la surveillance temps réel des nouveaux fichiers.

- Mise en place des sauvegardes automatiques (snapshot Elasticsearch quotidien).

### Mois 5 — Tests et formation

- Tests de charge (simulation 400 utilisateurs simultanés, outil JMeter).

- Optimisation des paramètres Elasticsearch (shards, refresh interval, cache).

- Formation utilisateurs : 8 sessions de 2 heures (50 personnes par session).

- Rédaction du guide utilisateur et de la documentation d’administration.

### Mois 6 — Mise en production et stabilisation

- Bascule progressive : 50 % des utilisateurs en semaine 1, 100 % en semaine 2.

- Période de run à blanc : double accès ancien système + nouveau pendant 2 semaines.

- Activation des alertes de monitoring (disponibilité, temps de réponse, erreurs).

- Livrable : procès-verbal de recette et dossier d’exploitation.

# 5. Analyse des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai livraison serveurs | Moyenne | Moyen | Commander dès go/no-go phase 1. Prévoir VM provisoire en attendant. |
| Qualité extraction PST insuffisante | Faible | Élevé | Valider l’extraction PST dès la phase démonstrateur. Solution de repli : export PST en .eml. |
| Adoption utilisateurs insuffisante | Faible | Moyen | Impliquer les utilisateurs clés dès la phase pilote. Former et communiquer avant la bascule. |
| Performance insuffisante avec 400 utilisateurs | Faible | Élevé | Tests de charge obligatoires au mois 5. Possibilité d’ajouter un 4e nœud ES si besoin. |
| Corruption index Elasticsearch | Très faible | Élevé | Snapshots quotidiens automatiques. Réindexation possible en 6h depuis les sources. |

# 6. Conclusion et recommandation

Le projet de moteur de recherche documentaire représente un investissement à coût quasi nul (infrastructure et prestation prises en charge en interne) pour un retour sur investissement atteint en moins d’un mois, grâce aux gains de productivité générés sur les 400 utilisateurs.

La solution retenue (Elasticsearch + Apache Tika) est éprouvée en entreprise, 100 % open source (zéro coût de licence), et contrôlable en interne. L’approche en deux phases (démonstrateur puis production) limite le risque en permettant une validation fonctionnelle et technique avant tout investissement matériel majeur.

| Points forts de la solution | Points de vigilance |
| --- | --- |
| - Zéro coût de licence (open source) - Technologies éprouvées (Elasticsearch : Netflix, Wikipedia) - Données hébergées en interne (conformité RGPD) - Contrôle d’accès (ACL) : les résultats de recherche sont filtrés automatiquement selon les droits de chaque utilisateur (permissions POSIX + groupes AD/LDAP) - Scalable : passage à 10M documents sans refonte - ROI en moins d’un mois | - Nécessite une compétence DevOps/Python en interne ou prestataire - Délai d’approvisionnement matériel à anticiper (M3) - Validation qualité PST à confirmer en phase pilote |

✅ Recommandation Nous recommandons de valider le lancement de la Phase 1 (démonstrateur) dès ce mois-ci, avec un budget de 5 000 € (VM de test + prestation de déploiement). La décision d’investissement principal (49 000 €) sera prise à l’issue du go/no-go fin de mois 2, sur la base de résultats mesurés.

# 7. Option RAG — Assistant documentaire intelligent

Une fois le moteur de recherche en production, il est possible d’y brancher une couche RAG (Retrieval-Augmented Generation) permettant aux utilisateurs d’interroger les documents en langage naturel et d’obtenir des réponses rédigées en français, avec citation des sources. Cette évolution est entièrement optionnelle et ne nécessite pas de refonte de l’architecture existante.

## 7.1 Principe du RAG

Le RAG (Retrieval-Augmented Generation) combine la recherche sémantique dans Elasticsearch avec un modèle de langage (LLM) hébergé en interne. L’utilisateur pose une question en langage naturel ; le système retrouve les passages les plus pertinents dans les documents indexés, puis le LLM rédige une réponse structurée en français en citant ses sources.

| Étape | Technologie retenue | Hébergement | Coût licence |
| --- | --- | --- | --- |
| Embedding (vectorisation) | multilingual-e5-large | On-premise (GPU) | 0 € |
| Modèle de langage (LLM) | Mixtral 8x7B-Instruct | On-premise (GPU) via Ollama | 0 € |
| Recherche hybride | BM25 + kNN (RRF) | Elasticsearch existant | 0 € |
| Interface de chat | HTML5 intégrée à DocSearch | API existante enrichie | 0 € |

## 7.2 Ce que le RAG apporte en plus

- Questions en langage naturel : “Quel est l’écart budgétaire du T4 2023 ?” au lieu d’une recherche par mots-clés.

- Réponses rédigées en français avec citation systématique des sources (titre, chemin, score de pertinence).

- Données strictement hébergées en interne : zéro envoi vers un service cloud, conformité RGPD garantie.

- Architecture additive : l’index Elasticsearch existant est réutilisé sans refonte ; le RAG s’ajoute en couche supplémentaire.

- Zéro coût de licence : Mixtral 8x7B et multilingual-e5-large sont 100 % open source.

## 7.3 Coût additionnel et planning

| Poste | Coût | Note |
| --- | --- | --- |
| Serveur GPU (2 × NVIDIA RTX 4090) | 15 000 € | Achat unique |
| Développement RAG (embedding + API + interface chat) | 7 000 € | 10 jours à 25 jours |
| Réindexation vectorielle (4M docs, 25h) | 0 € | Tâche automatique sans interruption de service |
| Coût récurrent annuel (énergie GPU + TMA) | 2 800 €/an | énergie 1 800 € + TMA 1 000 € |
| TOTAL OPTION RAG | 22 000 € HT | En sus des 0 € du projet socle |

Planning RAG — 3 semaines après mise en production du moteur de recherche Semaine 1 : installation serveur GPU, téléchargement des modèles Mixtral et multilingual-e5-large, configuration Ollama. Semaine 2 : réindexation vectorielle des 4M documents (tâche de fond, sans interruption), développement de l’endpoint /ask et de l’interface de chat. Semaine 3 : tests qualité des réponses en français, ajustement des prompts, formation et ouverture aux 400 utilisateurs.

# Annexe — Comparaison Sinequa (ChapsVision) vs Elasticsearch + Tika

Sinequa, acquis par ChapsVision en novembre 2024 pour 90 M$ avec le soutien de Tikehau Capital, Bpifrance et Qualium Investissement, est la solution éditeur française de référence pour la recherche d’entreprise et le RAG. Reconnue par Gartner, Forrester et SPARK Matrix (Leader Q4 2025), elle est utilisée par Pfizer, Airbus, TotalEnergies ou NASA. Le tableau ci-dessous compare les deux approches sur les critères déterminants pour votre projet.

| Critère | Sinequa by ChapsVision | Elasticsearch + Tika (notre projet) |
| --- | --- | --- |
| Type de solution | Éditeur clé en main (SaaS/on-premise) | Stack open source sur mesure |
| Coût licence | Élevé — sur devis (100–200 k€+/an) | 0 € |
| Déploiement | SaaS ou on-premise | On-premise / Docker Compose |
| RAG / IA générative | Natif, intégré à la plateforme | À construire (Mixtral + e5-large) |
| Connecteurs sources | 200+ (SAP, Teams, Salesforce, SharePoint…) | À développer selon les besoins |
| Qualité NLP français | Très avancée (éditeur français de référence) | Très bonne (multilingual-e5-large) |
| Souveraineté données | Oui (éditeur européen, option on-premise) | Oui (100 % on-premise, maîtrise totale) |
| Personnalisation | Limitée au paramétrage éditeur | Totale — code source maîtrisé |
| Compétences requises | Intégrateur certifié Sinequa | DevOps + développeur Python |
| Reconnaissance analystes | Gartner, Forrester, SPARK Matrix Q4 2025 | N/A (open source) |
| Clients de référence | Pfizer, Airbus, TotalEnergies, NASA… | Tous profils (PME à grands comptes) |
| Évolutivité | Selon roadmap éditeur | Totale, sans dépendance éditeur |
| Délai de déploiement | Plusieurs mois (intégration complexe) | 6 mois (démonstrateur + prod) |
| Budget recommandé | Grands comptes, budgets IT élevés | Tout budget, ROI rapide |

| Choisir Elasticsearch + Tika si… - Budget maîtrisé (zéro licence) est prioritaire - Vous disposez d’une équipe technique en interne - Vous souhaitez une maîtrise totale de l’architecture - Vos sources de données sont gérables avec des connecteurs custom | Choisir Sinequa si… - Vous avez un budget IT important et besoin d’une solution clé en main - Vos systèmes incluent SAP, Salesforce, Teams à connecter nativement - La reconnaissance Gartner / Forrester est nécessaire pour valider le choix - Vos besoins en gouvernance et traçabilité fine sont très exigeants |
| --- | --- |

Source Informations Sinequa issues de : sinequa.com, chapsvision.com, BusinessWire (novembre 2024), EU-Startups, QKS Group SPARK Matrix Q4 2025. Prix Sinequa indicatifs — contacter ChapsVision pour un devis adapté à votre périmètre.

# 8. Évolutions futures du moteur de recherche

La plateforme DocSearch est conçue pour évoluer progressivement au-delà de l’indexation des documents bureautiques. L’architecture ouverte (Elasticsearch + Kafka + Docker) permet d’ajouter de nouvelles sources de contenu et de nouvelles capacités IA sans refonte. Ce paragraphe présente les axes d’évolution envisagés, leur technologie et leur délai de mise en œuvre indicatif après la mise en production du moteur socle (M6).

## 8.1 Indexation de sites web (web crawling)

La première évolution naturelle consiste à étendre l’indexation aux contenus web, qu’il s’agisse de sites publics institutionnels, de documentation réglementaire ou d’intranets. Le moteur de recherche devient ainsi un point d’accès unifié entre vos documents internes et les sources externes de référence.

Exemple concret : conseil-constitutionnel.fr/decisions Le site du Conseil constitutionnel publie l’intégralité de sa jurisprudence depuis 1959 (décisions DC, QPC, électorales) avec pour chaque décision : le texte intégral, la saisine parlementaire, les observations du gouvernement, un dossier documentaire et une analyse du secrétariat général. Un crawler paramétré sur cette section permettrait d’indexer automatiquement chaque nouvelle décision dans DocSearch, dès sa mise en ligne, et de la rendre interrogeable au même titre que les documents internes. Les utilisateurs pourraient ainsi poser des questions telles que : “Quelles décisions QPC concernent le droit au logement ?” ou “Comparer notre politique interne avec la jurisprudence constitutionnelle sur la protection des données.”

### Architecture du crawler web

- Scrapy (Python) pour le parcours des pages et l’extraction du contenu HTML.

- Playwright pour les sites à rendu JavaScript dynamique (SPA, tableaux paginés).

- Respect du fichier robots.txt et des conditions d’utilisation de chaque site.

- Planification des recrawls via Kafka : fréquence configurable (quotidienne, hebdomadaire).

- Déduplication par hash de contenu : seules les pages modifiées sont réindexées.

- Extraction des métadonnées HTML (titre, description, date, auteur, URL canonique).

Autres sources web envisageables : Légifrance (codes et textes de loi), EUR-Lex (droit européen), Journal officiel, Cour de cassation, Conseil d’État, documentation ANSSI, normes ISO en accès libre.

## 8.2 Vue d’ensemble des évolutions possibles

Le tableau ci-dessous recense les principales évolutions envisagées, classées par ordre de priorité et de complexité technique croissante.

| Évolution | Description | Technologie | Délai estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Crawling de sites web | Indexation automatique de sites web publics ou intranet : jurisprudence, documentation réglementaire, bases légales (ex. conseil-constitutionnel.fr, legifrance.gouv.fr, eur-lex.europa.eu). | Scrapy + Playwright | M7-M8 |
| Indexation audio / vidéo | Transcription automatique de réunions, conférences, formations et podcasts. Le texte transcrit est indexé et interrogeable comme n’importe quel document. | Whisper (OpenAI open source) | M8-M9 |
| Indexation d’images | Extraction du texte des images numérisées (formulaires, factures, courriers papier scannés) via OCR, puis indexation full-text. | Tesseract / PaddleOCR | M8 |
| Flux RSS et actualités | Surveillance et indexation continue de flux d’actualités, de newsletters ou de publications sectorielles pour une veille documentaire en temps réel. | Feedparser + Kafka | M7 |
| Bases de données relationnelles | Indexation du contenu de tables SQL (ERP, CRM, SIRH) pour unifier la recherche entre documents et données structurées dans un seul moteur. | JDBC connector ES | M9-M10 |
| API et données JSON | Connexion à des API REST internes ou externes (outils métier, SaaS) pour indexer leur contenu dans le moteur de recherche. | Connecteurs Python custom | M9 |
| Recherche multilingue | Extension de l’index à d’autres langues (anglais, espagnol, allemand) avec analyse linguistique dédiée par langue dans Elasticsearch. | Analyseurs ES natifs | M7 |
| Agents IA autonomes | Évolution vers des agents capables d’effectuer des tâches complexes : synthèse multi-documents, rédaction de rapports, comparaison de versions de textes réglementaires. | LangGraph + Mixtral | M10+ |

## 8.3 Feuille de route indicative (M6 à M12)

Priorités recommandées après la mise en production (M6) M7 : crawler web (conseil-constitutionnel.fr, legifrance.gouv.fr) + flux RSS + extension multilingue. Ces trois évolutions sont peu coûteuses (2 à 5 jours chacune) et apportent une valeur immédiate. M8 : OCR sur images et documents scannés (Tesseract). Traite les documents papier numérisés qui ne sont pas indexables par Tika seul. M9-M10 : connecteurs bases de données SQL et API REST pour unifier la recherche entre documents et données structurées. M10+ : agents IA autonomes (synthèse multi-documents, comparaison réglementaire) une fois le RAG stabilisé en production.

Coût indicatif des évolutions web crawling (M7) Développement crawler Scrapy + intégration Kafka + indexation Elasticsearch : 5 à 8 jours de développement (3 500 à 5 600 € HT). Infrastructure : aucun serveur supplémentaire requis, le crawler tourne sur le serveur d’ingestion existant. Coût récurrent : quasi nul (traitement léger, exécution nocturne planifiée).